## Sheet1
| 2016-10-24 | 2016-10-31 | 2016-11-07 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2016-12-19 | 2016-12-26 | 2017-01-02 | 2017-01-09 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2016-04-03
Task | Term 1 |  | Holiday | Term 1 |  |  |  |  | Holiday |  |  | Term 2 |  |  |  |  | Holiday | Term 2 |  |  |  |  | Holiday
Refine project aims and requirements
Simple mockups of app screens
Investigate cloud connectivity and sync feature
Project plan draft
Iniitial app UI screens - RQ6, RQ7, RQ8, RQ9
Cloud setup - RQ1, RQ2
App and cloud connectivity - RQ1, RQ2, RQ11
Initial lip drawing features - RQ3
Interim report
Testing - RQ8, RQ10
Symmetry score calculations - RQ4
Advanced lip drawing features - RQ3, RQ13, RQ15
Cloud drawings and scores - RQ1, RQ5, RQ14
Offline and sync features - RQ1, RQ14, RQ16
User manual - RQ8, RQ12
Final report - RQ12
|  | Primary Priority |  |  |  | Secondary priority